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志工服務
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活動名稱：志工服務 – 我愛操場
活動地點：中華大學 – 大操場
活動時間：113年4月1日至113年4月22日
主辦單位：中華大學課外活動組
承辦單位：中華大學學生會
協辦單位：無
中華民國113年4月1日
中華大學 志工服務活動企劃書

1、 活動名稱：志工服務 – 我愛操場
2、 活動地點：中華大學 – 大操場
3、 活動時間：113年4月1日至113年4月22日
4、 主辦單位：中華大學課外活動組
5、 承辦單位：中華大學學生會
6、 協辦單位：無
7、 受服務單位：中華大學
8、 預計志工人數：20
9、 預計受服務人數：10000人
10、 預期活動宗旨：
	為體現服務學習理念，於校園幅員最遼闊之操場，由體育組老師發揮熱誠與專業，帶動同學共同參與認養維護工程，以培養服務他人的精神與態度，更讓全校同學在使用場地之餘（善用優質資源後），有一反思回饋，期使同學在服務中學習疼惜資源、愛護資源，並號召身為「中華人」人人有責，進而發揮愛校精神。


十一、活動負責人聯絡方法：
負責人姓名：000會長 
負責人電話：(03)5186157
負責人電子郵件：0000000 @chu.edu.tw
12、 活動流程內容（規劃流程）：
	籌備階段

	時 間
	執  行  內  容
	動員人力
	備  註

	03/15
	計劃、評估場地維護項目
	20人
	活動行前籌備會


	第一梯次 (每次2hr，共四次8hr)

	時 間
	執  行  內  容
	動員人力
	備  註

	04/01
	維護工作、清除雜草
	20人次
	第一梯次活動開始

	04/08
	坑洞填補、清除雜草
	20人次
	

	04/15
	清除雜草、廢棄物處理
	20人次
	

	04/22
	反思、檢討會
	20人次
	第一梯次活動結束


	組 別
	負 責 人
	工 作 內 容

	總召集人
	學生會會長
	1. 策畫、籌備
2. 全程指導、計劃執行

3. 專業技術指導

4. 活動簽辦、結報、成積登錄

	隊長
	召募志工
	1. 整合團隊
2. 點名、簽到

	活動組
	召募志工
	1.規劃維護場地分配

	器材組
	召募志工
	1.清潔耗材準備、整理

	總務組
	召募志工
	1. 茶水、誤餐準備
2. 購置耗材


13、 服務進行方式： 
	帶動同學共同參與認養維護工程，以培養服務他人的精神與態度，更讓全校同學在使用場地之餘（善用優質資源後），有一反思回饋，進而發揮愛校精神。


14、 預期成效（前期績效，被服務者影響，短中長期等影響…等）： 
	1、由指導老師親自向學生說明服務學習的目標與此次活動的目的，讓同學能清楚的了解到參與此活動之最終目標與意向為何。
2、活動結束後指導老師親自向學生說明各規劃區域執行狀況與改善的方式。
3、散會時宣導生活安全，不要出入複雜場所，快快樂樂的工作，平平安安的回家。


15、 經費使用明細表：
	服務活動名稱：無申請任何經費

	活動日期
	年  月  日  ~  年  月  日  
	服務地點
	 

	活動總經費
	新台幣       零      元整
	經 費 來 源

	
	
	學輔補助款  項
	新台幣   0    元整

	
	
	學校經費
	新台幣   0    元整

	
	
	自籌款
	新台幣   0    元整

	
	
	其他單位補助
	新台幣   0    元整


	補助活動經費支出明細

	項目名稱
	單價
	數量
	小計
	細目說明
	備 註

	保險
	
	
	
	
	

	車資
	
	
	
	
	

	誤餐
	
	
	
	
	

	雜支
	
	
	
	(總額5%)

	金額總計
	新台幣 零 元整
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